## CRONOGRAMA - VALORIZADO
PROYECTO: | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE PARAN DEL DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - META 1"
CLIENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD
LUGAR: | ANEXO DE PARAN - DISTRITO CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
Item | Descrpción | Und | Metrado | P. Unitario S/ | P. Parcial S/ | MES 1 (MAYO-JUNIO) |  | MES 2 (JUNIO-JULIO) |  | MES 3 (JULIO-AGOSTO)
[6 empty] | Parcial | % | Parcial | % | Parcial | %
01 | SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE PARAN |  |  |  | 421658.46 | 206239.39 | 48.91% | 46142.22 | 10.94% | 175576.56 | 41.64%
01.01 | TRABAJOS PROVISIONALES |  |  |  | 28746.38 | 28746.38 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | TRUE
01.01.01 | CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN | glb | 1 | 900 | 900 | 900 | [5 empty] | TRUE
01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 2.40m | glb | 1 | 900 | 900 | 900 | [5 empty] | TRUE
01.01.03 | CAPACITACION E IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD | glb | 1 | 1228.65 | 1228.65 | 1228.65 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE
01.01.04 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 25717.73 | 25717.73 | 25717.73 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE
01.02 | CAPTACION DE MANANTIAL (TIPO LADERA) |  |  |  | 14846.57 | 14846.57 | 100% |  | 0% |  | 0% | TRUE
01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 104.35 | 104.35 | [5 empty] | TRUE
01.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 24.61 | 2.73 | 67.19 | 67.19 | [5 empty] | TRUE
01.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 24.61 | 1.51 | 37.16 | 37.16 | [5 empty] | TRUE
01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 641.03 | 641.03 | [5 empty] | TRUE
01.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 8.46 | 34.09 | 288.4 | 288.4 | [5 empty] | TRUE
01.02.02.02 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL | m2 | 11.16 | 6.82 | 76.11 | 76.11 | [5 empty] | TRUE
01.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 10.14 | 27.27 | 276.52 | 276.52 | [5 empty] | TRUE
01.02.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE |  |  |  | 736.34 | 736.34 | [5 empty] | TRUE
01.02.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA APROM A=0.45 M, h=0.60m, TERRENO NORMAL | m3 | 7.2 | 34.09 | 245.45 | 245.45 | [5 empty] | TRUE
01.02.03.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL | m2 | 7.2 | 0.55 | 3.96 | 3.96 | [5 empty] | TRUE
01.02.03.03 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TERRENO NORMAL | m | 12 | 11.12 | 133.44 | 133.44 | [5 empty] | TRUE
01.02.03.04 | RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO NORMAL HASTA 1M | m | 12 | 5.46 | 65.52 | 65.52 | [5 empty] | TRUE
01.02.03.05 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m | m3 | 10.56 | 27.27 | 287.97 | 287.97 | [5 empty] | TRUE
01.02.04 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 2780.81 | 2780.81 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.01 | CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2 PARA CIMIENTO CORRIDO | m3 | 0.2 | 388.64 | 77.73 | 77.73 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 2.02 | 44.58 | 90.05 | 90.05 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA ZANJA DE CORONACION | m3 | 0.68 | 388.64 | 264.28 | 264.28 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION | m2 | 9.6 | 44.58 | 427.97 | 427.97 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.05 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO | m3 | 0.78 | 388.64 | 303.14 | 303.14 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TECHO | m2 | 6.6 | 44.58 | 294.23 | 294.23 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.07 | DADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | m3 | 1 | 388.64 | 388.64 | 388.64 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.08 | PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIEZA Y REBOSE f'c= 175 kg/cm2 + 30% PM | m2 | 0.25 | 84.86 | 21.22 | 21.22 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.09 | MATERIAL IMPERMEABLE | m3 | 0.34 | 149.31 | 50.77 | 50.77 | [5 empty] | TRUE
01.02.04.10 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM, P/RRELLENO | m3 | 2.22 | 388.64 | 862.78 | 862.78 | [5 empty] | TRUE
01.02.05 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 981.56 | 981.56 | [5 empty] | TRUE
01.02.05.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO | m3 | 0.82 | 422.62 | 346.55 | 346.55 | [5 empty] | TRUE
01.02.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO | m2 | 11.29 | 44.58 | 503.31 | 503.31 | [5 empty] | TRUE
01.02.05.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 32.2 | 4.09 | 131.7 | 131.7 | [5 empty] | TRUE
01.02.06 | CAMARA HUMEDA |  |  |  | 1107.38 | 1107.38 | [5 empty] | TRUE
01.02.06.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO | m3 | 0.36 | 422.62 | 152.14 | 152.14 | [5 empty] | TRUE
01.02.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE FONDO PISO | m2 | 0.93 | 43.72 | 41.46 | 41.46 | [5 empty] | TRUE
01.02.06.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 12.1 | 4.09 | 49.49 | 49.49 | [5 empty] | TRUE
01.02.06.04 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO | m3 | 0.78 | 422.62 | 329.64 | 329.64 | [5 empty] | TRUE
01.02.06.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO | m2 | 8.47 | 43.72 | 377.59 | 377.59 | [5 empty] | TRUE
01.02.06.06 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 38.4 | 4.09 | 157.06 | 157.06 | [5 empty] | TRUE
01.02.07 | LOSA DE TECHO |  |  |  | 226.37 | 226.37 | [5 empty] | TRUE
01.02.07.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO | m3 | 0.15 | 422.62 | 63.39 | 63.39 | [5 empty] | TRUE
01.02.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TECHO | m2 | 2.82 | 44.58 | 125.72 | 125.72 | [5 empty] | TRUE
01.02.07.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 9.11 | 4.09 | 37.26 | 37.26 | [5 empty] | TRUE
01.02.08 | CAMARA SECA |  |  |  | 353.84 | 353.84 | [5 empty] | TRUE
01.02.08.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO | m3 | 0.15 | 422.62 | 63.39 | 63.39 | [5 empty] | TRUE
01.02.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE FONDO PISO | m2 | 0.4 | 44.58 | 17.83 | 17.83 | [5 empty] | TRUE
01.02.08.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 6.61 | 4.09 | 27.03 | 27.03 | [5 empty] | TRUE
01.02.08.04 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO | m3 | 0.17 | 422.62 | 71.85 | 71.85 | [5 empty] | TRUE
01.02.08.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO | m2 | 3.1 | 44.58 | 138.2 | 138.2 | [5 empty] | TRUE
01.02.08.06 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 8.69 | 4.09 | 35.54 | 35.54 | [5 empty] | TRUE
01.02.09 | LOSA DE TECHO |  |  |  | 88.32 | 88.32 | [5 empty] | TRUE
01.02.09.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO | m3 | 0.04 | 422.62 | 16.9 | 16.9 | [5 empty] | TRUE
01.02.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TECHO | m2 | 1.16 | 44.58 | 51.71 | 51.71 | [5 empty] | TRUE
01.02.09.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 4.82 | 4.09 | 19.71 | 19.71 | [5 empty] | TRUE
01.02.10 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 811.07 | 811.07 | [5 empty] | TRUE
01.02.10.01 | TARRAJEO EXTERIOR E=1.5cm | m2 | 17.68 | 29.9 | 528.63 | 528.63 | [5 empty] | TRUE
01.02.10.02 | TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 (C.S.) | m2 | 2.48 | 25.48 | 63.19 | 63.19 | [5 empty] | TRUE
01.02.10.03 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, E=2.0 CM | m2 | 6.66 | 32.92 | 219.25 | 219.25 | [5 empty] | TRUE
01.02.11 | FILTROS |  |  |  | 236.66 | 236.66 | [5 empty] | TRUE
01.02.11.01 | FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 3/4" A 1" | m3 | 1.46 | 131.48 | 191.96 | 191.96 | [5 empty] | TRUE
01.02.11.02 | FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" A 2" | m3 | 0.34 | 131.48 | 44.7 | 44.7 | [5 empty] | TRUE
01.02.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 407.02 | 407.02 | [5 empty] | TRUE
01.02.12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 3" | und | 1 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | [5 empty] | TRUE
01.02.12.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F° G° DE Ø 1 1/2" | und | 2 | 9.89 | 19.78 | 19.78 | [5 empty] | TRUE
01.02.12.03 | COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA (0.35x0.56M)SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I (ESTÁNDAR) Ø 1 1/2" | m | 1.4 | 65.1 | 91.14 | 91.14 | [5 empty] | TRUE
01.02.12.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA DE 1 1/2" | m | 1 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | [5 empty] | TRUE
01.02.12.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL F°G° DE 1 1/2" | und | 1 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | [5 empty] | TRUE
01.02.12.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO C/MANIJA Ø 1 1/2" | und | 1 | 167.18 | 167.18 | 167.18 | [5 empty] | TRUE
01.02.12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2" | und | 1 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | [5 empty] | TRUE
01.02.12.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1 1/2" | und | 12 | 2.54 | 30.48 | 30.48 | [5 empty] | TRUE
01.02.13 | ACCESORIOS DE TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE |  |  |  | 112.17 | 112.17 | [5 empty] | TRUE
01.02.13.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC DE 3" | und | 1 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | [5 empty] | TRUE
01.02.13.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC DE 2" | und | 1 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | [5 empty] | TRUE
01.02.13.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC DE 2" | und | 1 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | [5 empty] | TRUE
01.02.13.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PN 10 DE 2" | pto | 2.2 | 19.49 | 42.88 | 42.88 | [5 empty] | TRUE
01.02.14 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 377.32 | 377.32 | [5 empty] | TRUE
01.02.14.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60x0.60M | und | 1 | 203.66 | 203.66 | 203.66 | [5 empty] | TRUE
01.02.14.02 | TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD | und | 1 | 173.66 | 173.66 | 173.66 | [5 empty] | TRUE
01.02.15 | PINTURAS |  |  |  | 201.44 | 201.44 | [5 empty] | TRUE
01.02.15.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES | m2 | 18.43 | 10.93 | 201.44 | 201.44 | [5 empty] | TRUE
01.02.16 | VARIOS |  |  |  | 104.93 | 104.93 | [5 empty] | TRUE
01.02.16.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 2 | 25 | 50 | 50 | [5 empty] | TRUE
01.02.16.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G°. | und | 1 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | [5 empty] | TRUE
01.02.17 | CERCO PERIMETRICO |  |  |  | 5575.96 | 5575.96 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 143.74 | 143.74 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 33.9 | 2.73 | 92.55 | 92.55 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 33.9 | 1.51 | 51.19 | 51.19 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 32.56 | 32.56 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.58 | 34.09 | 19.77 | 19.77 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.02.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 0.75 | 17.05 | 12.79 | 12.79 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03 | CERCO DE MALLA METALICA |  |  |  | 5399.66 | 5399.66 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03.01 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 5216.18 | 5216.18 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03.01.01 | CONCRETO f 'c= 175 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO-CONCRETO F'C=175 kg/cm2 + 30% PM (CIMIENTO, SOBRECIMIENTO Y DADOS) | m3 | 2.38 | 388.64 | 924.96 | 924.96 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 5.54 | 43.72 | 246.97 | 246.97 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03.01.03 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 2.50m | m | 22.5 | 61.37 | 1380.83 | 1380.83 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03.01.04 | MALLA GALVANIZADA COCADA 2" x 2" N°10 (INCLUIDO MARCO DE ANGULO 3/4" x 3/4" x 3/16") | m | 21.24 | 93.12 | 1977.87 | 1977.87 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03.01.05 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA (INCLUIDO MARCO DE TUBO DE 2", ANGULOS DE 3/4" x 3/4" x 3/16") | und | 1 | 625 | 625 | 625 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03.01.06 | PINTURA ESMALTE EN SOBRECIMIENTO | m2 | 5.54 | 10.93 | 60.55 | 60.55 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03.02 | VARIOS |  |  |  | 183.48 | 183.48 | [5 empty] | TRUE
01.02.17.03.02.01 | COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS | m | 66.72 | 2.75 | 183.48 | 183.48 | [5 empty] | TRUE
01.03 | LINEA DE CONDUCCION |  |  |  | 154047.7 | 154047.7 | 100% |  | 0% |  | 0% | TRUE
01.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 7319.17 | 7319.17 | [5 empty] | TRUE
01.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1726.22 | 2.73 | 4712.58 | 4712.58 | [5 empty] | TRUE
01.03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m | 1726.22 | 1.51 | 2606.59 | 2606.59 | [5 empty] | TRUE
01.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 114620.88 | 114620.88 | [5 empty] | TRUE
01.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL DE A= 0,45, H=0,60m | m | 3836.04 | 17.05 | 65404.48 | 65404.48 | [5 empty] | TRUE
01.03.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJAS DE A=0.45M, H=0.60M | m | 3836.04 | 1.82 | 6981.59 | 6981.59 | [5 empty] | TRUE
01.03.02.03 | CAMA DE APOYO E= 0.05M, A=0.45M | m | 3836.04 | 4.17 | 15996.29 | 15996.29 | [5 empty] | TRUE
01.03.02.04 | PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E= 0.30M | m | 3836.04 | 3.42 | 13119.26 | 13119.26 | [5 empty] | TRUE
01.03.02.05 | SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO E= 0.30M | m | 3836.04 | 3.42 | 13119.26 | 13119.26 | [5 empty] | TRUE
01.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA CONDUCCIÓN |  |  |  | 27235.88 | 27235.88 | [5 empty] | TRUE
01.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HDPE C-10 Ø 2" | m | 3836.04 | 7.1 | 27235.88 | 27235.88 | [5 empty] | TRUE
01.03.04 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 4871.77 | 4871.77 | [5 empty] | TRUE
01.03.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA P/MANGUERA ø 2" | m | 3836.04 | 1.27 | 4871.77 | 4871.77 | [5 empty] | TRUE
01.04 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (3 UND) |  |  |  | 6705.39 | 6705.39 |  |  |  |  | 0% | TRUE
01.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 15.39 | 15.39 | [5 empty] | TRUE
01.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 3.63 | 2.73 | 9.91 | 9.91 | [5 empty] | TRUE
01.04.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 3.63 | 1.51 | 5.48 | 5.48 | [5 empty] | TRUE
01.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 116.94 | 116.94 | [5 empty] | TRUE
01.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 1.82 | 34.09 | 62.04 | 62.04 | [5 empty] | TRUE
01.04.02.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 3.22 | 17.05 | 54.9 | 54.9 | [5 empty] | TRUE
01.04.03 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 155.73 | 155.73 | [5 empty] | TRUE
01.04.03.01 | DADO DE CONCRETO 0.20 x 0.20 x 0.20 M, 1:6, TAPON 2'' | m3 | 3 | 51.91 | 155.73 | 155.73 | [5 empty] | TRUE
01.04.04 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 3056.29 | 1885.612 |  | 1170.678 |  |  |  | TRUE
01.04.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 23.07 | 44.58 | 1028.46 | 719.922 |  | 308.538 |  |  |  | TRUE
01.04.04.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN FONDO, MUROS Y TECHO | m3 | 2.04 | 422.62 | 862.14 |  |  | 862.14 |  |  |  | TRUE
01.04.04.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 | kg | 285.01 | 4.09 | 1165.69 | 1165.69 | [5 empty] | TRUE
01.04.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 1003.94 |  |  | 1003.94 |  |  |  | TRUE
01.04.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:1, E=2.0 CM | m2 | 10.44 | 32.39 | 338.15 |  |  | 338.15 |  |  |  | TRUE
01.04.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:4, CAMARA + C.V. | m2 | 26.13 | 25.48 | 665.79 |  |  | 665.79 |  |  |  | TRUE
01.04.06 | TAPA SANITARIA |  |  |  | 610.98 |  |  | 610.98 |  |  |  | TRUE
01.04.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60, C/LLAVE BUJIA | und | 3 | 203.66 | 610.98 |  |  | 610.98 |  |  |  | TRUE
01.04.07 | VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 1190.85 |  |  | 1190.85 |  |  |  | TRUE
01.04.07.01 | ACCESORIOS ENTRADA, SALIDA Y REBOSE/DESAGUE | und | 3 | 396.95 | 1190.85 |  |  | 1190.85 |  |  |  | TRUE
01.04.08 | SISTEMA DE VENTILACION |  |  |  | 269.67 |  |  | 269.67 |  |  |  | TRUE
01.04.08.01 | SISTEMA DE VENTILACION C/TAPON PERFORADO PVC | und | 3 | 89.89 | 269.67 |  |  | 269.67 |  |  |  | TRUE
01.04.09 | PINTURA |  |  |  | 285.6 |  |  | 285.6 |  |  |  | TRUE
01.04.09.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURA | m2 | 26.13 | 10.93 | 285.6 |  |  | 285.6 |  |  |  | TRUE
01.05 | VALVULA DE PURGA |  |  |  | 1530.77 |  | 0% | 1530.77 | 100% |  | 0% | TRUE
01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 5.51 |  |  | 5.51 |  |  |  | TRUE
01.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1.3 | 2.73 | 3.55 |  |  | 3.55 |  |  |  | TRUE
01.05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 1.3 | 1.51 | 1.96 |  |  | 1.96 |  |  |  | TRUE
01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 39.93 |  |  | 39.93 |  |  |  | TRUE
01.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.66 | 34.09 | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  | TRUE
01.05.02.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 0.83 | 17.05 | 14.15 |  |  | 14.15 |  |  |  | TRUE
01.05.02.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO | m3 | 0.6 | 5.46 | 3.28 |  |  | 3.28 |  |  |  | TRUE
01.05.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 524.56 |  |  | 524.56 |  |  |  | TRUE
01.05.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO | m3 | 0.14 | 283.14 | 39.64 |  |  | 39.64 |  |  |  | TRUE
01.05.03.02 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS | m3 | 0.04 | 388.64 | 15.55 |  |  | 15.55 |  |  |  | TRUE
01.05.03.03 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M., PARA EMBOQUILLADO | m3 | 0.03 | 388.64 | 11.66 |  |  | 11.66 |  |  |  | TRUE
01.05.03.04 | CONCRETO PARA CAJAS F'C=210 KG/CM2 | m3 | 0.37 | 433.27 | 160.31 |  |  | 160.31 |  |  |  | TRUE
01.05.03.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 5.12 | 44.58 | 228.25 |  |  | 228.25 |  |  |  | TRUE
01.05.03.06 | GRAVA DMÁX=1" | m3 | 0.01 | 261.08 | 2.61 |  |  | 2.61 |  |  |  | TRUE
01.05.03.07 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 16.27 | 4.09 | 66.54 |  |  | 66.54 |  |  |  | TRUE
01.05.04 | ACABADOS |  |  |  | 112.41 |  |  | 112.41 |  |  |  | TRUE
01.05.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4, e=1.50cm | m2 | 0.64 | 25.48 | 16.31 |  |  | 16.31 |  |  |  | TRUE
01.05.04.02 | TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50cM | m2 | 2.28 | 28.15 | 64.18 |  |  | 64.18 |  |  |  | TRUE
01.05.04.03 | PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA 2 MANOS | m2 | 2.92 | 10.93 | 31.92 |  |  | 31.92 |  |  |  | TRUE
01.05.05 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 640.66 |  |  | 640.66 |  |  |  | TRUE
01.05.05.01 | SUM/INST DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL Ø 2 1/2" | und | 1 | 188.69 | 188.69 |  |  | 188.69 |  |  |  | TRUE
01.05.05.02 | SUM/INST DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL Ø 1 1/2" | und | 1 | 163.09 | 163.09 |  |  | 163.09 |  |  |  | TRUE
01.05.05.03 | SUM/INST DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL Ø 1" | und | 1 | 147.69 | 147.69 |  |  | 147.69 |  |  |  | TRUE
01.05.05.04 | SUM/INST DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL Ø 3/4" | und | 1 | 141.19 | 141.19 |  |  | 141.19 |  |  |  | TRUE
01.05.06 | FILTROS |  |  |  | 4.04 |  |  | 4.04 |  |  |  | TRUE
01.05.06.01 | COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA | m3 | 0.04 | 100.88 | 4.04 |  |  | 4.04 |  |  |  | TRUE
01.05.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 203.66 |  |  | 203.66 |  |  |  | TRUE
01.05.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 CM E=1/8" INC. CANDADO | und | 1 | 203.66 | 203.66 |  |  | 203.66 |  |  |  | TRUE
01.06 | VALVULA DE AIRE |  |  |  | 1683.9 |  | 0% | 1683.9 | 100% |  | 0% | TRUE
01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 2.72 |  |  | 2.72 |  |  |  | TRUE
01.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 0.64 | 2.73 | 1.75 |  |  | 1.75 |  |  |  | TRUE
01.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 0.64 | 1.51 | 0.97 |  |  | 0.97 |  |  |  | TRUE
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 25.93 |  |  | 25.93 |  |  |  | TRUE
01.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.45 | 34.09 | 15.34 |  |  | 15.34 |  |  |  | TRUE
01.06.02.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 0.56 | 17.05 | 9.55 |  |  | 9.55 |  |  |  | TRUE
01.06.02.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO | m3 | 0.19 | 5.46 | 1.04 |  |  | 1.04 |  |  |  | TRUE
01.06.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 583.94 |  |  | 583.94 |  |  |  | TRUE
01.06.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO | m3 | 0.64 | 283.14 | 181.21 |  |  | 181.21 |  |  |  | TRUE
01.06.03.02 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2, PARA DADOS | m3 | 0.01 | 388.64 | 3.89 |  |  | 3.89 |  |  |  | TRUE
01.06.03.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA CAJAS | m3 | 0.27 | 422.62 | 114.11 |  |  | 114.11 |  |  |  | TRUE
01.06.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 4.88 | 44.58 | 217.55 |  |  | 217.55 |  |  |  | TRUE
01.06.03.05 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO | m3 | 0.01 | 63.94 | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  |  | TRUE
01.06.03.06 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 16.27 | 4.09 | 66.54 |  |  | 66.54 |  |  |  | TRUE
01.06.04 | ACABADOS |  |  |  | 108.85 |  |  | 108.85 |  |  |  | TRUE
01.06.04.01 | TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4, e=1.50cM | m2 | 0.8 | 25.48 | 20.38 |  |  | 20.38 |  |  |  | TRUE
01.06.04.02 | TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50cM | m2 | 2.04 | 28.15 | 57.43 |  |  | 57.43 |  |  |  | TRUE
01.06.04.03 | PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA 2 MANOS | m2 | 2.84 | 10.93 | 31.04 |  |  | 31.04 |  |  |  | TRUE
01.06.05 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 754.76 |  |  | 754.76 |  |  |  | TRUE
01.06.05.01 | SUM/INST DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE AIRE Ø 2 1/2" | und | 4 | 188.69 | 754.76 |  |  | 754.76 |  |  |  | TRUE
01.06.06 | FILTROS |  |  |  | 4.04 |  |  | 4.04 |  |  |  | TRUE
01.06.06.01 | COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA | m3 | 0.04 | 100.88 | 4.04 |  |  | 4.04 |  |  |  | TRUE
01.06.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 203.66 |  |  | 203.66 |  |  |  | TRUE
01.06.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 CM E=1/8" INC. CANDADO | und | 1 | 203.66 | 203.66 |  |  | 203.66 |  |  |  | TRUE
01.07 | RESERVORIO APOYADO DE 25 M3 |  |  |  | 45105.44 |  | 0% | 38489.26 | 85.33% | 6616.18 | 14.67% | TRUE
01.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 145.26 |  |  | 145.26 |  |  |  | TRUE
01.07.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 34.26 | 2.73 | 93.53 |  |  | 93.53 |  |  |  | TRUE
01.07.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 34.26 | 1.51 | 51.73 |  |  | 51.73 |  |  |  | TRUE
01.07.02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 19070.47 |  |  | 19070.47 |  |  |  | TRUE
01.07.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2572.82 |  |  | 2572.82 |  |  |  | TRUE
01.07.02.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 7.15 | 34.09 | 243.74 |  |  | 243.74 |  |  |  | TRUE
01.07.02.01.02 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | m2 | 34.26 | 1.82 | 62.35 |  |  | 62.35 |  |  |  | TRUE
01.07.02.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO | m3 | 1.58 | 5.46 | 8.63 |  |  | 8.63 |  |  |  | TRUE
01.07.02.01.04 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 132.44 | 17.05 | 2258.1 |  |  | 2258.1 |  |  |  | TRUE
01.07.02.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 597.43 |  |  | 597.43 |  |  |  | TRUE
01.07.02.02.01 | CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES | m3 | 2.11 | 283.14 | 597.43 |  |  | 597.43 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 15900.22 |  |  | 15900.22 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ZAPATAS | m3 | 4.12 | 422.62 | 1741.19 |  |  | 1741.19 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 | kg | 280.37 | 4.09 | 1146.71 |  |  | 1146.71 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.03 | CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO-PISO | m3 | 1.8 | 422.62 | 760.72 |  |  | 760.72 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.04 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 | kg | 150.19 | 4.09 | 614.28 |  |  | 614.28 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.05 | CONCRETO f'c 210 KG/CM2 P/ MUROS REFORZADOS | m3 | 6.66 | 422.62 | 2814.65 |  |  | 2814.65 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.06 | ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS TIPO CARAVISTA | m2 | 66.58 | 44.58 | 2968.14 |  |  | 2968.14 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.07 | ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO | kg | 636.44 | 4.09 | 2603.04 |  |  | 2603.04 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.08 | CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS | m3 | 2.6 | 422.62 | 1098.81 |  |  | 1098.81 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.09 | ENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS | m2 | 17.62 | 44.58 | 785.5 |  |  | 785.5 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.10 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS | kg | 154.89 | 4.09 | 633.5 |  |  | 633.5 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.11 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 92.5 | 1.05 | 97.13 |  |  | 97.13 |  |  |  | TRUE
01.07.02.03.12 | ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA | m2 | 84.2 | 7.56 | 636.55 |  |  | 636.55 |  |  |  | TRUE
01.07.03 | ARQUITECTURA |  |  |  | 11854.2 |  |  | 11034.25 |  | 819.95 |  | TRUE
01.07.03.01 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS |  |  |  | 1258.59 |  |  | 1081.02 |  | 177.57 |  | TRUE
01.07.03.01.01 | TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 | m2 | 13.17 | 28.15 | 370.74 |  |  | 370.74 |  |  |  | TRUE
01.07.03.01.02 | TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO E=20MM C:A 1:3 | m2 | 31.54 | 28.15 | 887.85 |  |  | 710.28 |  | 177.57 |  | TRUE
01.07.03.02 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 7185.14 |  |  | 7185.14 |  |  |  | TRUE
01.07.03.02.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 | m2 | 17.92 | 388.64 | 6964.43 |  |  | 6964.43 |  |  |  | TRUE
01.07.03.02.02 | ENCOFRADO P/VEREDAS Y RAMPAS | m2 | 4.07 | 44.58 | 181.44 |  |  | 181.44 |  |  |  | TRUE
01.07.03.02.03 | SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" | m | 18.7 | 2.1 | 39.27 |  |  | 39.27 |  |  |  | TRUE
01.07.03.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  |  |  | 441.85 |  |  | 237.53 |  | 204.32 |  | TRUE
01.07.03.03.01 | ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" | m | 1.95 | 95.46 | 186.15 |  |  | 186.15 |  |  |  | TRUE
01.07.03.03.02 | TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" (0.60mmX 0.60mm) | und | 1 | 204.32 | 204.32 |  |  |  |  | 204.32 |  | TRUE
01.07.03.03.03 | VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 3" | und | 2 | 25.69 | 51.38 |  |  | 51.38 |  |  |  | TRUE
01.07.03.04 | CERRAJERIA |  |  |  | 37.15 |  |  |  |  | 37.15 |  | TRUE
01.07.03.04.01 | CANDADO INCLUYENDO ALDABAS | und | 1 | 37.15 | 37.15 |  |  |  |  | 37.15 |  | TRUE
01.07.03.05 | PINTURA |  |  |  | 400.91 |  |  |  |  | 400.91 |  | TRUE
01.07.03.05.01 | PINTADO EXTERIOR C/MATE O SIMILAR DE RESERVORIO APOYADO INCL | m2 | 36.68 | 10.93 | 400.91 |  |  |  |  | 400.91 |  | TRUE
01.07.03.06 | ADITAMENTOS VARIOS |  |  |  | 111.82 |  |  | 111.82 |  |  |  | TRUE
01.07.03.06.01 | PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" | m | 15.6 | 6.62 | 103.27 |  |  | 103.27 |  |  |  | TRUE
01.07.03.06.02 | JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO | m2 | 1.97 | 4.34 | 8.55 |  |  | 8.55 |  |  |  | TRUE
01.07.03.07 | PRUEBAS DE CALIDAD |  |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  |  | TRUE
01.07.03.07.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION | und | 8 | 25 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | TRUE
01.07.03.07.02 | PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL LLENADO | m3 | 25 | 22 | 550 |  |  | 550 |  |  |  | TRUE
01.07.03.08 | OTROS |  |  |  | 1668.74 |  |  | 1668.74 |  |  |  | TRUE
01.07.03.08.01 | EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA | m3 | 25 | 18.57 | 464.25 |  |  | 464.25 |  |  |  | TRUE
01.07.03.08.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO APOYADOS | m2 | 44.71 | 26.94 | 1204.49 |  |  | 1204.49 |  |  |  | TRUE
01.07.04 | CASETA DE CLORACION |  |  |  | 2373.88 |  |  | 2373.88 |  |  |  | TRUE
01.07.04.01 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 831 |  |  | 831 |  |  |  | TRUE
01.07.04.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 0.54 | 422.62 | 228.21 |  |  | 228.21 |  |  |  | TRUE
01.07.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 8.57 | 44.58 | 382.05 |  |  | 382.05 |  |  |  | TRUE
01.07.04.01.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 | kg | 53.97 | 4.09 | 220.74 |  |  | 220.74 |  |  |  | TRUE
01.07.04.02 | ARQUITECTURA |  |  |  | 430.73 |  |  | 430.73 |  |  |  | TRUE
01.07.04.02.01 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 301.43 |  |  | 301.43 |  |  |  | TRUE
01.07.04.02.01.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA 1:2, E=2.0 CM | m2 | 11.83 | 25.48 | 301.43 |  |  | 301.43 |  |  |  | TRUE
01.07.04.02.02 | PINTURAS |  |  |  | 129.3 |  |  | 129.3 |  |  |  | TRUE
01.07.04.02.02.01 | PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) | m2 | 11.83 | 10.93 | 129.3 |  |  | 129.3 |  |  |  | TRUE
01.07.04.03 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 362.15 |  |  | 362.15 |  |  |  | TRUE
01.07.04.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | und | 1 | 362.15 | 362.15 |  |  | 362.15 |  |  |  | TRUE
01.07.04.04 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  |  | TRUE
01.07.04.04.01 | PUERTA METALICA P/RESERVORIO DE 0.50x0.70M, E=1/8" | und | 1 | 750 | 750 |  |  | 750 |  |  |  | TRUE
01.07.05 | CASETA DE VALVULAS |  |  |  | 6089.07 |  |  | 5865.4 |  | 223.67 |  | TRUE
01.07.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 137.69 |  |  | 137.69 |  |  |  | TRUE
01.07.05.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.9 | 34.09 | 30.68 |  |  | 30.68 |  |  |  | TRUE
01.07.05.01.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 1.16 | 17.05 | 19.78 |  |  | 19.78 |  |  |  | TRUE
01.07.05.01.03 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) | m3 | 0.27 | 137.81 | 37.21 |  |  | 37.21 |  |  |  | TRUE
01.07.05.01.04 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (PIEDRA 4") | m3 | 0.27 | 165.42 | 44.66 |  |  | 44.66 |  |  |  | TRUE
01.07.05.01.05 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | m2 | 1.16 | 4.62 | 5.36 |  |  | 5.36 |  |  |  | TRUE
01.07.05.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 567.83 |  |  | 567.83 |  |  |  | TRUE
01.07.05.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 8.64 | 44.58 | 385.17 |  |  | 385.17 |  |  |  | TRUE
01.07.05.02.02 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | m3 | 0.47 | 388.64 | 182.66 |  |  | 182.66 |  |  |  | TRUE
01.07.05.03 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 203.66 |  |  | 203.66 |  |  |  | TRUE
01.07.05.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60x0.60M | und | 1 | 203.66 | 203.66 |  |  | 203.66 |  |  |  | TRUE
01.07.05.04 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 268.56 |  |  | 268.56 |  |  |  | TRUE
01.07.05.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA 1:2, E=2.0 CM | m2 | 10.54 | 25.48 | 268.56 |  |  | 268.56 |  |  |  | TRUE
01.07.05.05 | PINTURAS |  |  |  | 66.02 |  |  | 66.02 |  |  |  | TRUE
01.07.05.05.01 | PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) | m2 | 6.04 | 10.93 | 66.02 |  |  | 66.02 |  |  |  | TRUE
01.07.05.06 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 1629.87 |  |  | 1629.87 |  |  |  | TRUE
01.07.05.06.01 | VALVULA DE COMPUERTA DE 2" Y ACCESORIOS DE ENTRADA | und | 1 | 397.12 | 397.12 |  |  | 397.12 |  |  |  | TRUE
01.07.05.06.02 | VALVULA DE COMPUERTA DE 2" Y ACCESORIOS DE SALIDA | und | 1 | 430.12 | 430.12 |  |  | 430.12 |  |  |  | TRUE
01.07.05.06.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE 3" Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE | und | 1 | 341.47 | 341.47 |  |  | 341.47 |  |  |  | TRUE
01.07.05.06.04 | VALVULA DE COMPUERTA DE 3" Y ACCESORIOS DE BY-PASS | und | 1 | 420.92 | 420.92 |  |  | 420.92 |  |  |  | TRUE
01.07.05.06.05 | PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO | glb | 1 | 40.24 | 40.24 |  |  | 40.24 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07 | EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO V:25M3 |  |  |  | 710.67 |  |  | 710.67 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.01 | TUBERIA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 4" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. | m | 1.7 | 53.55 | 91.04 |  |  | 91.04 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.02 | TUBERIA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 3" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. | m | 0.7 | 96.39 | 67.47 |  |  | 67.47 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.03 | TUBERIA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. | m | 4 | 28.05 | 112.2 |  |  | 112.2 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.04 | TUBERIA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1/2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. | m | 3.7 | 19.89 | 73.59 |  |  | 73.59 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.05 | TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 1452 PN-10 DN 63 MM INCL. ANILLO+2% DESPERDICIOS | m | 10.1 | 5.88 | 59.39 |  |  | 59.39 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.06 | TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø4" +2% DESPERDICIOS. | m | 10.6 | 10.49 | 111.19 |  |  | 111.19 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.07 | TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø3" +2% DESPERDICIOS. | m | 1.5 | 8.96 | 13.44 |  |  | 13.44 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.08 | TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø2" +2% DESPERDICIOS. | m | 1.4 | 5.88 | 8.23 |  |  | 8.23 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.09 | TUBERIA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø1/2" +2% DESPERDICIOS. | m | 5 | 3.04 | 15.2 |  |  | 15.2 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.10 | NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE F°G° DE 3" x 0.12M | pza | 5 | 8.04 | 40.2 |  |  | 40.2 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.11 | NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE F°G° DE 2" x 0.10M | pza | 7 | 6.44 | 45.08 |  |  | 45.08 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.12 | NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE F°G° DE 2" x 0.35M | pza | 1 | 7.84 | 7.84 |  |  | 7.84 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.13 | NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE F°G° DE 2" x 0.40M | pza | 1 | 9.04 | 9.04 |  |  | 9.04 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.14 | NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE F°G° DE 4" x 0.30M | pza | 1 | 15.64 | 15.64 |  |  | 15.64 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.15 | NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE F°G° DE 3" x 0.45M | pza | 1 | 13.04 | 13.04 |  |  | 13.04 |  |  |  | TRUE
01.07.05.07.16 | NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE F°G° DE 3" x 0.50M | pza | 2 | 14.04 | 28.08 |  |  | 28.08 |  |  |  | TRUE
01.07.05.08 | UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES |  |  |  | 730.31 |  |  | 730.31 |  |  |  | TRUE
01.07.05.08.01 | ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø3" | und | 1 | 7.84 | 7.84 |  |  | 7.84 |  |  |  | TRUE
01.07.05.08.02 | ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø1/2" | und | 1 | 2.01 | 2.01 |  |  | 2.01 |  |  |  | TRUE
01.07.05.08.03 | ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA HEMBRA PVC SAP Ø2" | und | 1 | 2.01 | 2.01 |  |  | 2.01 |  |  |  | TRUE
01.07.05.08.04 | UNION ROSCADA DE FO. GALV. DE 2" | und | 1 | 13.01 | 13.01 |  |  | 13.01 |  |  |  | TRUE
01.07.05.08.05 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" | und | 2 | 71.01 | 142.02 |  |  | 142.02 |  |  |  | TRUE
01.07.05.08.06 | UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" | und | 4 | 13.01 | 52.04 |  |  | 52.04 |  |  |  | TRUE
01.07.05.08.07 | SUMINISTRO TRANSICION PVC SAP UF-SP Ø2"-63mm | und | 6 | 85.23 | 511.38 |  |  | 511.38 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09 | ACCESORIOS |  |  |  | 462.03 |  |  | 462.03 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.01 | CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø4" | und | 2 | 31.77 | 63.54 |  |  | 63.54 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.02 | CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" | und | 2 | 44.27 | 88.54 |  |  | 88.54 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.03 | CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø2" | und | 2 | 17.27 | 34.54 |  |  | 34.54 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.04 | CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø1/2" | und | 2 | 6.77 | 13.54 |  |  | 13.54 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.05 | CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" | und | 1 | 36.27 | 36.27 |  |  | 36.27 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.06 | CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø2" | und | 2 | 9.27 | 18.54 |  |  | 18.54 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.07 | CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø4" C/MALLA SOLDADA | und | 1 | 31.77 | 31.77 |  |  | 31.77 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.08 | CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" C/MALLA SOLDADA | und | 2 | 28.77 | 57.54 |  |  | 57.54 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.09 | SUMINISTRO CODO PVC U UF ISO 1452 DN 63 MM 90° | und | 1 | 4.77 | 4.77 |  |  | 4.77 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.10 | SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø4" 90° | und | 2 | 4.67 | 9.34 |  |  | 9.34 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.11 | SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø2" 90° | und | 1 | 3.37 | 3.37 |  |  | 3.37 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.12 | SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø1/2" 90° | und | 4 | 2.57 | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.13 | SUMINISTRO CODO PVC U UF ISO 1452 DN 63 MM 45° | und | 2 | 4.77 | 9.54 |  |  | 9.54 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.14 | SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø4" 45° | und | 2 | 4.67 | 9.34 |  |  | 9.34 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.15 | SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø3" 45° | und | 2 | 4.07 | 8.14 |  |  | 8.14 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.16 | SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø2" 45° | und | 2 | 3.57 | 7.14 |  |  | 7.14 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.17 | SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø4" - 3" | und | 1 | 5.07 | 5.07 |  |  | 5.07 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.18 | SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø4" - 2" | und | 1 | 4.27 | 4.27 |  |  | 4.27 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.19 | SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø2" - 1" | und | 1 | 3.87 | 3.87 |  |  | 3.87 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.20 | SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø1" - 1/2" | und | 1 | 3.27 | 3.27 |  |  | 3.27 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.21 | SUMINISTRO TEE PVC U UF ISO 1452 DN 63 - 63 MM | und | 2 | 5.57 | 11.14 |  |  | 11.14 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.22 | SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø4" - 4" | und | 1 | 9.07 | 9.07 |  |  | 9.07 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.23 | SUMINISTRO TAPON PVC SAP SP Ø4" | und | 1 | 9.07 | 9.07 |  |  | 9.07 |  |  |  | TRUE
01.07.05.09.24 | TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø2" | und | 1 | 10.07 | 10.07 |  |  | 10.07 |  |  |  | TRUE
01.07.05.10 | VALVULAS |  |  |  | 1312.43 |  |  | 1088.76 |  | 223.67 |  | TRUE
01.07.05.10.01 | VALVULA H. DUCTIL COMPUERTA LUFLEX NTP ISO 7559 DN 63 mm | und | 1 | 247.48 | 247.48 |  |  | 247.48 |  |  |  | TRUE
01.07.05.10.02 | VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 3" | und | 1 | 170.48 | 170.48 |  |  | 170.48 |  |  |  | TRUE
01.07.05.10.03 | VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 2" | und | 2 | 395.76 | 791.52 |  |  | 670.8 |  | 120.72 |  | TRUE
01.07.05.10.04 | VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE DE CONTROL DIRECTO Ø 2" | und | 1 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  | 80.56 |  | TRUE
01.07.05.10.05 | GRIFO D=1/2" NTP 350.084 | und | 1 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  | 22.39 |  | TRUE
01.07.06 | CERCO PERIMETRICO |  |  |  | 5572.56 |  |  |  |  | 5572.56 |  | TRUE
01.07.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 140.34 |  |  |  |  | 140.34 |  | TRUE
01.07.06.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 33.1 | 2.73 | 90.36 |  |  |  |  | 90.36 |  | TRUE
01.07.06.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 33.1 | 1.51 | 49.98 |  |  |  |  | 49.98 |  | TRUE
01.07.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 32.56 |  |  |  |  | 32.56 |  | TRUE
01.07.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0.58 | 34.09 | 19.77 |  |  |  |  | 19.77 |  | TRUE
01.07.06.02.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 0.75 | 17.05 | 12.79 |  |  |  |  | 12.79 |  | TRUE
01.07.06.03 | CERCO DE MALLA METALICA |  |  |  | 5399.66 |  |  |  |  | 5399.66 |  | TRUE
01.07.06.03.01 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 5216.18 |  |  |  |  | 5216.18 |  | TRUE
01.07.06.03.01.01 | CONCRETO f 'c= 175 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO-CONCRETO F'C=175 kg/cm2 + 30% PM (CIMIENTO, SOBRECIMIENTO Y DADOS) | m3 | 2.38 | 388.64 | 924.96 |  |  |  |  | 924.96 |  | TRUE
01.07.06.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 5.54 | 44.58 | 246.97 |  |  |  |  | 246.97 |  | TRUE
01.07.06.03.01.03 | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 2.50m | m | 22.5 | 61.37 | 1380.83 |  |  |  |  | 1380.83 |  | TRUE
01.07.06.03.01.04 | MALLA GALVANIZADA COCADA 2" x 2" N°10 (INCLUIDO MARCO DE ANGULO 3/4" x 3/4" x 3/16") | m | 21.24 | 93.12 | 1977.87 |  |  |  |  | 1977.87 |  | TRUE
01.07.06.03.01.05 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA (INCLUIDO MARCO DE TUBO DE 2", ANGULOS DE 3/4" x 3/4" x 3/16") | und | 1 | 625 | 625 |  |  |  |  | 625 |  | TRUE
01.07.06.03.01.06 | PINTURA ESMALTE EN SOBRECIMIENTO | m2 | 5.54 | 10.93 | 60.55 |  |  |  |  | 60.55 |  | TRUE
01.07.06.03.02 | VARIOS |  |  |  | 183.48 |  |  |  |  | 183.48 |  | TRUE
01.07.06.03.02.01 | COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS | m | 66.72 | 2.75 | 183.48 |  |  |  |  | 183.48 |  | TRUE
01.08 | RED DE DISTRIBUCION |  |  |  | 138968.84 |  | 0% |  |  | 138968.84 | 100% | TRUE
01.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 11933.39 |  |  |  |  | 11933.39 |  | TRUE
01.08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 2814.48 | 2.73 | 7683.53 |  |  |  |  | 7683.53 |  | TRUE
01.08.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m | 2814.48 | 1.51 | 4249.86 |  |  |  |  | 4249.86 |  | TRUE
01.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 95698.8 |  |  |  |  | 95698.8 |  | TRUE
01.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL DE A= 0,45, H=0,60m | m | 2814.48 | 17.05 | 47986.88 |  |  |  |  | 47986.88 |  | TRUE
01.08.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJAS DE A=0.45M, H=0.60M | m | 2814.48 | 1.82 | 5122.35 |  |  |  |  | 5122.35 |  | TRUE
01.08.02.03 | CAMA DE APOYO E= 0.05M, A=0.45M | m | 2814.48 | 4.17 | 11736.38 |  |  |  |  | 11736.38 |  | TRUE
01.08.02.04 | PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E= 0.30M | m | 2418.48 | 3.42 | 8271.2 |  |  |  |  | 8271.2 |  | TRUE
01.08.02.05 | SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO E= 0.30M | m | 2814.48 | 3.42 | 9625.52 |  |  |  |  | 9625.52 |  | TRUE
01.08.02.06 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 759.91 | 17.05 | 12956.47 |  |  |  |  | 12956.47 |  | TRUE
01.08.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 27987.42 |  |  |  |  | 27987.42 |  | TRUE
01.08.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 3/4" | m | 2814.48 | 8.51 | 23951.22 |  |  |  |  | 23951.22 |  | TRUE
01.08.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE PASO Ø 3/4" | und | 8 | 65.1 | 520.8 |  |  |  |  | 520.8 |  | TRUE
01.08.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 22.5 PVC SAP C-10 Ø 3/4" | und | 15 | 65.1 | 976.5 |  |  |  |  | 976.5 |  | TRUE
01.08.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45 PVC SAP C-10 Ø 3/4" | und | 12 | 65.1 | 781.2 |  |  |  |  | 781.2 |  | TRUE
01.08.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90 PVC SAP C-10 Ø 3/4" | und | 14 | 65.1 | 911.4 |  |  |  |  | 911.4 |  | TRUE
01.08.03.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 11.25 PVC SAP C-10 Ø 3/4" | und | 13 | 65.1 | 846.3 |  |  |  |  | 846.3 |  | TRUE
01.08.04 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  |  |  | 3349.23 |  |  |  |  | 3349.23 |  | TRUE
01.08.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. ø 3/4" | m | 2814.48 | 1.19 | 3349.23 |  |  |  |  | 3349.23 |  | TRUE
01.09 | CAMARAS ROMPE PRESION CRP-7(3 und ) |  |  |  | 10164.92 |  | 0% |  |  | 10164.92 |  | TRUE
01.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 28.62 |  |  |  |  | 28.62 |  | TRUE
01.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 6.75 | 2.73 | 18.43 |  |  |  |  | 18.43 |  | TRUE
01.09.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 6.75 | 1.51 | 10.19 |  |  |  |  | 10.19 |  | TRUE
01.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 130.76 |  |  |  |  | 130.76 |  | TRUE
01.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 1.3 | 34.09 | 44.32 |  |  |  |  | 44.32 |  | TRUE
01.09.02.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M | m3 | 5.07 | 17.05 | 86.44 |  |  |  |  | 86.44 |  | TRUE
01.09.03 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 83.79 |  |  |  |  | 83.79 |  | TRUE
01.09.03.01 | DADO DE CONCRETO 0.20 x 0.20 x 0.20 M, 1:6, TAPON 2'' | m3 | 0.24 | 51.9 | 12.46 |  |  |  |  | 12.46 |  | TRUE
01.09.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 1.6 | 44.58 | 71.33 |  |  |  |  | 71.33 |  | TRUE
01.09.04 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | 4081.11 |  |  |  |  | 4081.11 |  | TRUE
01.09.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 36.72 | 44.58 | 1636.98 |  |  |  |  | 1636.98 |  | TRUE
01.09.04.02 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN FONDO, MUROS Y TECHO | m3 | 3.08 | 422.62 | 1301.67 |  |  |  |  | 1301.67 |  | TRUE
01.09.04.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 | kg | 279.33 | 4.09 | 1142.46 |  |  |  |  | 1142.46 |  | TRUE
01.09.05 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 795.63 |  |  |  |  | 795.63 |  | TRUE
01.09.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:1, E=2.0 CM | m2 | 11.82 | 32.39 | 382.85 |  |  |  |  | 382.85 |  | TRUE
01.09.05.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:4, CAMARA + C.V. | m2 | 16.2 | 25.48 | 412.78 |  |  |  |  | 412.78 |  | TRUE
01.09.06 | TAPA SANITARIA |  |  |  | 1131.96 |  |  |  |  | 1131.96 |  | TRUE
01.09.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60, C/LLAVE BUJIA | und | 3 | 203.66 | 610.98 |  |  |  |  | 610.98 |  | TRUE
01.09.06.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.45 x 0.45, C/LLAVE BUJIA | und | 3 | 173.66 | 520.98 |  |  |  |  | 520.98 |  | TRUE
01.09.07 | VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 3572.55 |  |  |  |  | 3572.55 |  | TRUE
01.09.07.01 | ACCESORIOS ENTRADA, SALIDA Y REBOSE/DESAGUE | und | 9 | 396.95 | 3572.55 |  |  |  |  | 3572.55 |  | TRUE
01.09.08 | SISTEMA DE VENTILACION |  |  |  | 269.67 |  |  |  |  | 269.67 |  | TRUE
01.09.08.01 | SISTEMA DE VENTILACION C/TAPON PERFORADO PVC | und | 3 | 89.89 | 269.67 |  |  |  |  | 269.67 |  | TRUE
01.09.09 | PINTURA |  |  |  | 70.83 |  |  |  |  | 70.83 |  | TRUE
01.09.09.01 | PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE ESTRUCTURA | m2 | 6.48 | 10.93 | 70.83 |  |  |  |  | 70.83 |  | TRUE
01.10 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 19858.55 |  | 0% |  |  | 19858.55 | 100% | TRUE
01.10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1/2" | und | 85 | 33.83 | 2875.55 |  |  |  |  | 2875.55 |  | TRUE
01.10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PVC Ø 3/4" | und | 85 | 35.7 | 3034.5 |  |  |  |  | 3034.5 |  | TRUE
01.10.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO Ø 1/2" | und | 85 | 35.7 | 3034.5 |  |  |  |  | 3034.5 |  | TRUE
01.10.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA INC. ACCESORIOS TUB. 1/2" | und | 85 | 128.4 | 10914 |  |  |  |  | 10914 |  | TRUE
02 | PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  |  |  | 6299.7 | 6299.7 | 100%
02.01 | ZONA DE CONTROL PREVIO ANTE COVID-19 | gbl | 1 | 769.8 | 769.8 | 769.8
02.02 | INSUMOS PARA LIMPIEZA, VIGILANCIA Y PREVENCION EN OBRA ANTE EL COVID-19 | gbl | 1 | 5529.9 | 5529.9 | 5529.9
| COSTO DIRECTO |  |  | S/ | 427958.16 | 210645.74 |  | 41703.93 |  | 175608.49
| GASTOS GENERALES |  | 10% | S/ | 42795.816 | 21064.574 |  | 4170.393 |  | 17560.849
| UTILIDAD |  | 10% | S/ | 42795.816 | 21064.574 |  | 4170.393 |  | 17560.849
| SUB TOTAL |  |  | S/ | 513549.8 | 252774.888 |  | 50044.716 |  | 210730.188
| IMPUSTO GENERAL A LAS VENTAS |  | 18% | S/ | 92438.964 | 45499.4798 |  | 9008.0489 |  | 37931.4338
| VALOR REFERENCIAL |  |  | S/ | 605988.764 | 298274.3678 |  | 59052.7649 |  | 248661.6218
| SUPERVISION 5% |  | 5% | S/ | 21397.908 | 10532.287 |  | 2085.1965 |  | 8780.4245
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  | S/ | 627386.672 | 308806.6548 | 49.22% | 61137.9614 | 9.745% | 257442.0463 | 41.03%