## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE OBRA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILIA
90 DIAS CALENDARIOS
2020-05-19
Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | AVANCE - MESES
[5 empty] | MES 1º | MES 2° | TOTAL | 1 | 2 | 3 | TOTAL
LOSA DEPORTIVA
OBRAS PROVISIONALES
CASETA PARA ALMACEN Y/O GUARDIANIA | glb | 1 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60 | glb | 1 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 16300 | 16300 | 16300 | 0 | 16300 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID-19 | glb | 1 | 3215 | 3215 | 3215 | 0 | 3215 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 600 | 1.14 | 684 | 684 | 0 | 684 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
TRAZO Y REPLANTEO | m2 | 600 | 1.69 | 1014 | 1014 | 0 | 1014 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
MOVIMIENTO DE TIERRAS
AFIRMADO DE LOSA CON MATERIAL DE PRESTAMO E=15CM | m3 | 90 | 19.41 | 1746.9 | 1746.9 | 0 | 1746.9 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
APISONADO DE AFIRMADO EN LOSA DEPORTIVA | m2 | 600 | 6.3 | 3780 | 3780 | 0 | 3780 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA | m3 | 93.9 | 379.64 | 35648.196 | 35648.2 | 0 | 35648.2 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA | m2 | 67.96 | 39.69 | 2697.3324 | 2697.33 | 0 | 2697.33 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
JUNTAS DE DILATACION ASFALTICO EN LOSA | m | 308 | 15.43 | 4752.44 | 4752.44 | 0 | 4752.44 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
CARPINTERIA METALICA
ARCOS(INC. MALLA), TABLERO DE BASQUET(INC. MALLA) | u | 2 | 880.52 | 1761.04 | 1761.04 | 0 | 1761.04 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
PARANTES DE VOLEY(INC. MALLA, CUERDAS TIRANTES, ANILLOS TENSORES) | u | 2 | 138.45 | 276.9 | 276.9 | 0 | 276.9 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
PINTURA
PINTURA EN LOSA DE CONCRETO | m2 | 43.4 | 15.47 | 671.398 | 671.4 | 0 | 671.4 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
MURO DE CONTENCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | m3 | 12 | 34.09 | 409.08 | 409.08 | 0 | 409.08 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | m3 | 6.12 | 384.65 | 2354.058 | 2354.06 | 0 | 2354.06 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 24 | 40.47 | 971.28 | 971.28 | 0 | 971.28 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS | kg | 302.72 | 4.61 | 1395.5392 | 1395.54 | 0 | 1395.54 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
CERCO PERIMETRICO
EXCAVACION DE ZANJA | m3 | 11.54 | 34.09 | 393.3986 | 393.4 | 0 | 393.4 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 14.55 | 22.73 | 330.7215 | 330.72 | 0 | 330.72 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
SOBRECIMIENTO
CONCRETO 1:10 +30% P.G. | m3 | 11.64 | 257.15 | 2993.226 | 2993.23 | 0 | 2993.23 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO | m2 | 116.4 | 43.06 | 5012.184 | 5012.18 | 0 | 5012.18 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
ARQUITECTURA | [8 empty] | %
CERCO METALICO DE 2.5" X 2.5" CON MALLA GALVANIZADA | m2 | 267.72 | 23.2 | 6211.104 | 6211.1 | 0 | 6211.1 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
TUBO LISO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | m | 94.72 | 29.62 | 2805.6064 | 2805.61 | 0 | 2805.61 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 3/32" | m | 312.32 | 19.21 | 5999.6672 | 5999.67 | 0 | 5999.67 | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
COSTO DIRECTO |  |  |  | 104623.0713 | 104623.08 | 0 | 104623.08
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  |  | 17115.81 | 17115.81 | 0 | 17115.81
UTILIDAD (10.00%) |  |  |  | 10462.31 | 10462.31 | 0 | 10462.31
SUB TOTAL |  |  |  | 132201.1913 | 132201.2 | 0 | 132201.2
IMPUESTOS GENERALES DE LA VENTA IGV (18%) |  |  |  | 23796.2144 | 23796.22 | 0 | 23796.216
SUPERVISION |  |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 3500
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | 159497.4057 | 159497.42 | 0 | 159497.416
AVANCE PARCIAL |  |  |  |  | 100% | 0% | 100%
AVANCE ACUMULADO |  |  |  |  | 100% | 100%
1