## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
PROYECTO: CONSTRUCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO Y MURO DE CONTENCION, LA ALBORADA DISTRITO DE CHILLIA, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio (s/.) | Parcial (s/.) | Mes 1 | TOTAL
FEBRERO
01 | OBRAS GENERALES
01.01 | CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60 | glb | 1 | 600 | 600 | 600 | 600
01.02 | CASETA PARA ALMACEN Y/O GUARDIANIA | glb | 1 | 600 | 600 | 600 | 600
01.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
01.04 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300
02 | LOSA DEPORTIVA
02.01 | OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 600 | 1.83 | 1098 | 1098 | 1098
02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 600 | 3.43 | 2058 | 2058 | 2058
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02 | APISONADO EN LOSA EN TERRENO NORMAL | m2 | 600 | 6.3 | 3780 | 3780 | 3780
02.02.03 | AFIRMADO DE LOSA CON MATERIAL DE PRESTAMO E=15CM D=5KM | m3 | 90 | 20.92 | 1882.8 | 1882.8 | 1882.8
02.02.04 | APISONADO DE AFIRMADO EN LOSA DEPORTIVA | m2 | 600 | 6.3 | 3780 | 3780 | 3780
02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSAS | m3 | 93.9 | 396.09 | 37192.851 | 37192.851 | 37192.851
02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA | m2 | 67.96 | 39.69 | 2697.3324 | 2697.3324 | 2697.3324
02.03.03 | JUNTAS DE DILATACION ASFALTICO EN LOSA | m | 308 | 15.43 | 4752.44 | 4752.44 | 4752.44
02.04 | CARPINTERIA METALICA
02.04.01 | ARCOS(INC. MALLA), TABLERO DE BASQUET(INC. MALLA) | u | 2 | 880.52 | 1761.04 | 1761.04 | 1761.04
02.04.02 | PARANTES DE VOLEY(INC. MALLA, CUERDAS TIRANTES, ANILLOS TENSORES) | u | 2 | 138.45 | 276.9 | 276.9 | 276.9
02.05 | PINTURA EN MARCAS PARA LAS TRES DISCIPLINAS
02.05.01 | PINTURA EN LOSA DE CONCRETO | m2 | 43.4 | 15.47 | 671.398 | 671.398 | 671.398
MURO DE CONTENCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
| EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | M3 | 15 | 34.09 | 511.35 | 511.35 | 511.35
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
| CONCRETO F´C=175 KG/CM2 | M3 | 7.65 | 387.82 | 2966.823 | 2966.823 | 2966.823
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | M2 | 30 | 46.07 | 1382.1 | 1382.1 | 1382.1
| ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS | KG | 359.84 | 4.61 | 1658.8624 | 1658.8624 | 1658.8624
03 | CERCO PERIMETRICO
03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA | M3 | 11.64 | 34.09 | 396.8076 | 396.8076 | 396.8076
| ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 14.55 | 22.73 | 330.7215 | 330.7215 | 330.7215
03.02 | SOBRECIMIENTO
03.02.02 | CONCRETO1:10 + 30% P.G. | M3 | 11.64 | 257.15 | 2993.226 | 2993.226 | 2993.226
03.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO | M2 | 116.4 | 46.79 | 5446.356 | 5446.356 | 5446.356
03.03 | ARQUITECTURA
03.03.01 | CERCO METALICO DE 2.5" X 2.5" CON MALLA GALVANIZADA | M2 | 267.72 | 22.67 | 6069.2124 | 6069.2124 | 6069.2124
03.03.02 | TUBO LISO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | M | 94.72 | 29.62 | 2805.6064 | 2805.6064 | 2805.6064
03.03.03 | ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 3/32" | M | 312.32 | 19.71 | 6155.8272 | 6155.8272 | 6155.8272
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 110167.6639 | 110167.6639 | 110167.6639
| GASTOS GENERALES | 10% |  |  | 11016.77 | 11016.77 | 11016.77
| UTILIDAD | 10% |  |  | 11016.77 | 11016.77 | 11016.77
| SUBTOTAL |  |  |  | 132201.2039 | 132201.2039 | 132201.2039
| IMPUESTO (IGV) | 18% |  |  | 23796.22 | 23796.22 | 23796.22
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 155997.4239 | 155997.4239 | 155997.4239
| AVANCE DE OBRA |  |  |  |  | 100% | 100%
100%

## PRESUPUESTO
S10 | [5 empty] | Página |  | 1
Presupuesto
Presupuesto | 0601001 | "CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO Y MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO POBLADO DE JUCUSBAMBA - DISTRITO DE CHILIA - PROVINCIA DE PATAZ - REGION LA LIBERTAD"
Subpresupuesto | 001 | LOSA JUCUSBAMBA
Cliente | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA |  |  |  | Costo al |  | 06/03/2019
Lugar | LA LIBERTAD - PATAZ - CHILLIA
Item | Descripción |  | Und. | Metrado | Precio S/. |  | Parcial S/.
01 | OBRAS GENERALES | [5 empty] | 19500
01.01 | CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60 |  | glb | 1 | 600 |  | 600
01.02 | CASETA PARA ALMACEN Y/O GUARDIANIA |  | glb | 1 | 600 |  | 600
01.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | glb | 1 | 2000 |  | 2000
01.04 | FLETE TERRESTRE |  | glb | 1 | 16300 |  | 16300
02 | LOSA DEPORTIVA | [5 empty] | 60028.6984
02.01 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 3156
02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | m2 | 600 | 1.83 |  | 1098
02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 600 | 3.43 |  | 2058
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 9442.8
02.02.02 | APISONADO EN LOSA EN TERRENO NORMAL |  | m2 | 600 | 6.3 |  | 3780
02.02.03 | AFIRMADO DE LOSA CON MATERIAL DE PRESTAMO E=15CM D=5KM |  | m3 | 90 | 20.92 |  | 1882.8
02.02.04 | APISONADO DE AFIRMADO EN LOSA DEPORTIVA |  | m2 | 600 | 6.3 |  | 3780
02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 44720.5604
02.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSAS |  | m3 | 93.9 | 396.92 |  | 37270.788
02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA |  | m2 | 67.96 | 39.69 |  | 2697.3324
02.03.03 | JUNTAS DE DILATACION ASFALTICO EN LOSA |  | m | 308 | 15.43 |  | 4752.44
02.04 | CARPINTERIA METALICA | [5 empty] | 2037.94
02.04.01 | ARCOS(INC. MALLA), TABLERO DE BASQUET(INC. MALLA) |  | u | 2 | 880.52 |  | 1761.04
02.04.02 | PARANTES DE VOLEY(INC. MALLA, CUERDAS TIRANTES, ANILLOS TENSORES) |  | u | 2 | 138.45 |  | 276.9
02.05 | PINTURA EN MARCAS PARA LAS TRES DISCIPLINAS | [5 empty] | 671.398
02.05.01 | PINTURA EN LOSA DE CONCRETO |  | m2 | 43.4 | 15.47 |  | 671.398
03 | LOSA DEL COLEGIO | [5 empty] | 38198.696
03.01 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 1205.28
03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | m2 | 432 | 2.79 |  | 1205.28
03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 6556.896
03.02.02 | APISONADO DE AFIRMADO EN LOSA DEPORTIVA |  | m2 | 432 | 6.3 |  | 2721.6
03.02.03 | AFIRMADO DE LOSA CON MATERIAL DE PRESTAMO E=15CM D=5KM |  | m3 | 43.2 | 25.78 |  | 1113.696
03.02.04 | APISONADO DE AFIRMADO EN LOSA DEPORTIVA |  | m2 | 432 | 6.3 |  | 2721.6
03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 30436.52
03.03.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSAS |  | m3 | 64.8 | 396.92 |  | 25720.416
03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA |  | m2 | 55.9 | 39.65 |  | 2216.435
03.03.03 | JUNTAS DE DILATACION ASFALTICO EN LOSA |  | m | 162 | 15.43 |  | 2499.66
| Costo Directo |  |  |  | 117727.4
| Gastos Generales (10%) |  |  |  | 11772.74
| Utilidad (10%) |  |  |  | 11772.74
| Sub total |  |  |  | 141272.88
| Impuesto IGV (18%) |  |  |  | 25429.1184
| Presupuesto Referencial |  |  |  | 166701.9984
| Supervision |  |  |  | 5886.37
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | 172588.3684
SON : CIENTO SETENTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTIOCHO Y 37/100 SOLES